## Blad1
WBS | Taak | Close opdracht (happy) | Deadline | Tijd (uren) | Wie | K | FS | Min Tijd | Dep. Tijd | Kritische Tijd | Ok ? | Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 5 | Week 6 | Week 7 | Week 8 | Week 9 | Week 10 | Week 11 | Week 12 | Week 13 | Week 14
1. | Componenten
1.1 | Componenten keuze | 2016-05-31 | 2016-06-03 | 4 | D/T | 1 |  | 2 | 0 | 2 |  | Week 1: D2 / T2
1.2 | Componenten aankopen | 2016-08-28 | 2016-09-01 | 2 | D/T | 2 | 1.1 | 1 | 0 | 1 |  | Week 1: D3 / T3
1.3 | Componentenlijst herzien/bestellen |  |  | 6 | D/T | 2 |  | 2 | 0 | 3 |  | Week 2: D2 / T2
2. | Sensoren
2.1 | Hoogte/Druk sensor
2.1.1 | Studie sensor | 2016-08-01 | 2016-09-30 | 2 | Dries | 2 | 1. | 2 | 2 | 4 |  | Week 4: 2
2.1.2 | Testen van gevoeligheid | 2016-08-01 | 2016-09-30 | 0.5 | Dries | 2 | 2.1.1 | 0.5 | 4 | 4.5 |  | Week 4: 2.5
2.1.3 | Schema positioneren en plaatsen op PCB | 2016-10-08 | 2016-10-21 | 2 | D/T | 2 | 6.3 | 1 | 1.5 | 2.5 | bar: Week 7
2.2 | Fotocel
2.2.1 | Studie sensor | 2016-08-08 | 2016-09-30 | 2 | Tim | 2 | 1. | 2 | 2 | 4 |  | Week 5: 2
2.2.2 | Testen van gevoeligheid | 2016-08-08 | 2016-09-30 | 0.5 | Tim | 2 | 2.2.1 | 0.5 | 4 | 4.5 |  | Week 5: 2.5
2.2.3 | plaatsing op PCB | 2016-10-08 | 2016-10-21 | 2 | D/T | 2 | 6.3 | 1 | 1.5 | 2.5 |  | Week 7: 2
2.3 | RGB en gebarensensor of Cap. sensors
2.3.1 | Keuze gebarensensor of 4 cap. sensoren | 2016-05-31 | 2016-06-03 | 1 | D/T | 1 |  | 0.5 | 0 | 0.5 |  | Week 5: D1 / T3.5
2.3.2 | Studie Cap. sensors | 2016-08-08 | 2016-09-30 | 4 | Tim | 2 | 2.3.1 | 4 | 0.5 | 4.5 |  | Week 5: 7.5
2.3.3 | Testen van nauwkeurigheid | 2016-08-08 | 2016-09-30 | 2 | Tim | 2 | 2.3.2 | 2 | 4.5 | 6.5 |  | Week 5: 9.5
2.3.4 | Verschillende gebaren herkennen | 2016-11-10 | 2016-11-20 | 4 | D/T | 2 | 2.3.3 | 2 | 6.5 | 8.5 |  | Week 5: D3 / T11.5
2.3.5 | Schema positioneren en plaatsen op PCB | 2016-10-08 | 2016-10-21 | 1 | D/T | 2 | 6.3 | 0.5 | 1.5 | 2 |  | Week 7: 2.5
2.4 | IR Receiver
2.4.1 | Studie sensor | 2016-08-15 | 2016-09-30 | 2 | Dries | 2 | 1. | 2 | 2 | 4 |  | Week 6: 2
2.4.2 | Testen sensor | 2016-08-15 | 2016-09-30 | 0.5 | Dries | 2 | 2.4.1. | 0.5 | 4 | 4.5 |  | Week 6: 2.5
2.4.3 | plaatsing op PCB | 2016-10-08 | 2016-10-21 | 2 | D/T | 2 | 6.3 | 1 | 1.5 | 2.5 |  | Week 7: 3.5
2.5 | IR Diode
2.5.1 | Studie sensor | 2016-08-15 | 2016-09-30 | 2 | Dries | 2 | 1. | 2 | 2 | 4 |  | Week 6: 4.5
2.5.2 | Testen sensor | 2016-08-15 | 2016-09-30 | 0.5 | Dries | 2 | 2.5.1. | 0.5 | 0 | 0.5 |  | Week 6: 5
2.5.3 | plaatsing op PCB | 2016-10-08 | 2016-10-21 | 2 | D/T | 2 | 6.3 | 1 | 1.5 | 2.5 |  | Week 7: 4.5
2.6 | Geluidsdetector
2.6.1 | Studie sensor | 2016-08-22 | 2016-09-30 | 2 | Tim | 2 | 1. | 2 | 2 | 4 |  | Week 6: 2
2.6.2 | Testen van gevoeligheid | 2016-08-22 | 2016-09-30 | 0.5 | Tim | 2 | 2.6.1. | 0.5 | 4 | 4.5 |  | Week 6: 2.5
2.6.3 | Schema positioneren en plaatsen op PCB | 2016-10-08 | 2016-10-21 | 2 | D/T | 2 | 6.3 | 1 | 1.5 | 2.5 |  | Week 7: 5.5
2.7 | SD-kaart
2.7.1 | Studie SD kaart | 2016-08-22 | 2016-09-30 | 2 | Tim | 2 | 1. | 2 | 2 | 4 |  | Week 6: 4.5
2.7.2 | Testen van SD-kaart | 2016-08-22 | 2016-09-30 | 1 | Tim | 2 | 2.7.1. | 1 | 4 | 5 |  | Week 6: 5.5
2.7.3 | plaatsing op PCB | 2016-10-08 | 2016-10-21 | 2 | D/T | 2 | 6.3 | 1 | 1.5 | 2.5 |  | Week 7: 6.5
2.8 | Temperatuur en Vochtigheidsgraad sensor
2.8.1 | Studie sensor | 2016-08-29 | 2016-09-30 | 2 | Dries | 2 | 1. | 2 | 2 | 4 |  | Week 5: 5
2.8.2 | Testen van gevoeligheid | 2016-08-29 | 2016-09-30 | 0.5 | Dries | 2 | 2.8.1. | 0.5 | 4 | 4.5 |  | Week 5: 5.5
2.8.3 | Schema positioneren en plaatsen op PCB | 2016-10-08 | 2016-10-21 | 2 | D/T | 2 | 6.3 | 1 | 1.5 | 2.5 |  | Week 7: 7.5
2.9 | 9 Degrees of Freedom
2.9.1 | Studie sensor | 2016-08-29 | 2016-09-30 | 4 | Dries | 2 | 1. | 4 | 2 | 6 |  | Week 6: 9
2.9.2 | Testen van gevoeligheid | 2016-08-29 | 2016-09-30 | 1 | Dries | 2 | 2.9.1 | 1 | 6 | 7 |  | Week 6: 10
2.9.3 | Schema positioneren en plaatsen op PCB | 2016-10-08 | 2016-10-21 | 2 | D/T | 2 | 6.3 | 1 | 1.5 | 2.5 |  | Week 7: 8.5
2.10 | ESP8266
2.10.1 | Studie wifi module | 2016-09-05 | 2016-09-30 | 4 | Dries | 2 | 1. | 4 | 2 | 6 |  | Week 8: 4
2.10.2 | Testen met module | 2016-09-05 | 2016-09-30 | 1 | Dries | 2 | 2.10.1 | 1 | 6 | 7 |  | Week 8: 5
2.10.3 | Schema positioneren en plaatsen op PCB | 2016-10-08 | 2016-10-21 | 2 | D/T | 2 | 6.3 | 1 | 7 | 8 |  | Week 8: D6 / T1
3. | Communicatie
3.1 | I2C
3.1.1 | Studie werking | 2016-08-01 | 2016-09-30 | 8 | D/T | 2 |  | 4 | 0 | 4 |  | Week 1: D4 / T7; Week 2: D6/ T6; Week 3: D4 / T4
3.1.2 | Testen met sensoren | 2016-09-18 | 2016-09-30 | 2 | D/T | 2 | 3.1.1 | 1 | 4 | 5 |  | Week 1: D6/ T8; Week 2: D7 / T7; Week 3: D5 / T5
3.2 | SPI
3.2.1 | Studie werking | 2016-08-01 | 2016-09-30 | 4 | D/T | 2 |  | 2 | 0 | 2 |  | Week 4: D2 / T4,5
3.2.2 | Testen met OLED | 2016-10-06 | 2016-09-30 | 1 | D/T | 2 | 3.2.1 | 0.5 | 2 | 2.5 |  | Week 4: D2.5 / T5
4. | Display
4.1 | OLED
4.1.1 | Studie werking | 2016-10-06 | 2016-09-30 | 4 | D/T | 2 | 3.2.2 | 2 | 2.5 | 4.5 |  | Week 4: D7 / T7
4.1.2 | Programmeren Visualisatie | 2016-11-05 | 2016-11-20 | 5 | D/T | 2 | 4.1.1 | 2.5 | 4.5 | 7 |  | Week 4: D9.5 / T9.5
4.1.3 | plaatsing op PCB | 2016-10-08 | 2016-10-21 | 0.5 | D/T | 2 | 6.3 | 0.25 | 1.5 | 1.75 |  | Week 8: D6.25 / T1.25
5. | PCB apart voeden
5.1 | keuze batterij | 2016-05-29 | 2016-06-03 | 2 | D/T | 1 |  | 1 | 0 | 1 |  | Week 8: D7.25 / T2.25
5.2 | studie LIPO batterij | 2016-09-13 | 2016-09-30 | 1.5 | Tim | 2 |  | 1.5 | 0 | 1.5 |  | Week 8: 3.75
5.3 | keuze welke LIPO batterij | 2016-09-20 | 2016-09-30 | 2 | D/T | 1 | 5.2 | 1 | 1.5 | 2.5 |  | Week 8: D8.25 / T4.75
5.4 | testen van LIPO batterij | 2016-09-27 | 2016-09-30 | 2.5 | Tim | 2 | 5.3 | 2.5 | 2.5 | 5 |  | Week 8: 7.25
5.5 | Plaatsing LIPO batterij op PCB | 2016-10-08 | 2016-10-21 | 0.5 | D/T | 2 | 6.3 | 0.25 | 1.5 | 1.75 |  | Week 8: D8.5 / T7.5
6. | PCB Design
6.1 | Eagle background | 2016-10-01 | 2016-10-08 | 1 | Dries | 4 |  | 1 | 0 | 1 |  | Week 5: 9.5
6.2 | Ultiboard background | 2016-10-01 | 2016-10-08 | 1 | Tim | 4 |  | 1 | 0 | 1 |  | Week 5: 13.5
6.3 | Keuze Eagle/Ultiboard | 2016-10-01 | 2016-10-08 | 1 | D/T | 2 | 6.1/6.2 | 0.5 | 1 | 1.5 |  | Week 6: D10.5 / T6
6.4 | Schema maken | 2016-10-08 | 2016-10-21 | 4 | Tim | 2 | 6.3 | 4 | 1.5 | 5.5 |  | Week 6: 10
6.5 | PCB Design | 2016-10-15 | 2016-10-21 | 4 | Dries | 2 | 6.4 | 4 | 5.5 | 9.5 |  | Week 10: 4
6.6 | PCB Uitfrezen | 2016-10-22 | 2016-11-06 | 3 | Tim | 2 | 6.5 | 3 | 9.5 | 12.5 |  | Week 10: 3
6.7 | PCB Solderen | 2016-10-29 | 2016-11-06 | 2 | Dries | 2 | 6.6 | 2 | 12.5 | 14.5 |  | Week 10: 6
6.8 | PCB Testen | 2016-10-29 | 2016-11-06 | 1 | Tim | 2 | 6.7 | 1 | 14.5 | 15.5 |  | Week 10: 4
7. | Stuurprogramma
7.1 | Aparte programma's of 1 groot programma | 2016-10-29 | 2016-11-02 | 1 | D/T | 4 |  | 0.5 | 0 | 0.5 |  | Week 9: D0,5 / T0,5
7.2 | Weergeven op OLED of UART (sensor gegevens) | 2016-10-29 | 2016-11-02 | 4 | D/T | 2 |  | 2 | 0 | 2 |  | Week 9: D2,5 / T2,5
7.3 | programma schrijven | 2016-11-05 | 2016-11-20 | 24 | D/T | 2 | 7.1/7.2 | 12 | 2 | 14 |  | Week 10: D18 / T16
7.4 | programma testen | 2016-11-05 | 2016-11-20 | 2 | Dries | 2 | 7.3 | 2 | 14 | 16 |  | Week 11: 2
7.5 | programma bijsturen (eventueel) | 2016-11-12 | 2016-11-24 | 0 | Dries | 2 | 7.4 | 0 | 16 | 16 |  | Week 11: 2
7.6 | programma voorstellen aan Mr. Vanrykel | 2016-11-19 | 2016-11-25 | 2 | D/T | 2 | 7.5 | 1 | 16 | 17 |  | Week 11: D3 / T1
7.7. | programma bijsturen (feedback Vanrykel) | 2016-11-26 | 2016-12-02 | 0 | Dries | 2 | 7.6 | 0 | 17 | 17 |  | Week 11: 3
8. | Overige
8.1 | Plan van aanpak afmaken | 2016-05-19 | 2016-05-20 | 4 | D/T | 1 |  | 2 | 0 | 2 |  | Week 1: D13.5 / T10
8.2 | WBS afmaken | 2016-05-19 | 2016-05-20 | 4 | D/T | 1 |  | 2 | 0 | 2 |  | Week 1: D15.5 / T12
8.3 | PPT maken voor vergadering | 2016-05-27 | 2016-06-03 | 2 | D/T | 1 |  | 1 | 2 | 3 |  | Week 1: D18.5 / T15
8.4 | Uitleg aan Tim over Hoogte/Druk sensor | 2016-09-23 | 2016-09-30 | 0.5 | Dries | 4 | 2.3.1 | 0.5 | 4 | 4.5 |  | Week 9: 3
8.5 | Uitleg aan Dries over fotocel | 2016-09-23 | 2016-09-30 | 0.5 | Tim | 4 | 2.4.1 | 0.5 | 4 | 4.5 |  | Week 9: 3
8.6 | Uitleg aan Dries over RGB of Cap. sensors | 2016-09-23 | 2016-09-30 | 0.5 | Tim | 4 | 2.5.2 | 0.5 | 4.5 | 5 |  | Week 9: 3.5
8.7 | Uitleg aan Tim over IR Receiver | 2016-09-23 | 2016-09-30 | 0.5 | Dries | 4 | 2.6.1 | 0.5 | 4 | 4.5 |  | Week 9: 3.5
8.8 | Uitleg aan Tim over IR Diode | 2016-09-23 | 2016-09-30 | 0.5 | Dries | 4 | 2.7.1 | 0.5 | 4 | 4.5 |  | Week 9: 4
8.9 | Uitleg aan Dries over Geluidsdetector | 2016-09-23 | 2016-09-30 | 0.5 | Tim | 4 | 2.8.1 | 0.5 | 4 | 4.5 |  | Week 9: 4
8.10 | Uitleg aan Dries over SD-kaart | 2016-09-23 | 2016-09-30 | 0.5 | Tim | 4 | 2.9.1 | 0.5 | 4 | 4.5 |  | Week 9: 4.5
8.11 | Uitleg aan Tim over Temp. en vochtigheidsgraad sensor | 2016-09-23 | 2016-09-30 | 0.5 | Dries | 4 | 2.10.1 | 0.5 | 4 | 4.5 |  | Week 9: 4.5
8.12 | Uitleg aan Tim over Motion Sensing chip | 2016-09-23 | 2016-09-30 | 0.5 | Dries | 4 | 2.11.1 | 0.5 | 6 | 6.5 |  | Week 9: 5
8.13 | Uitleg aan Dries over LIPO batterij | 2016-09-23 | 2016-09-30 | 0.5 | Tim | 4 | 5.2 | 0.5 | 1.5 | 2 |  | Week 9: 5
8.14 | Uitleg aan Tim over Wifi module | 2016-09-23 | 2016-09-30 | 0.5 | Dries | 4 | 2.12.1 | 0.5 | 6 | 6.5 |  | Week 9: 5.5
9. | EXTRA
9.1 | Handleiding maken
9.1.1 | Informatie verzamelen |  | 2016-11-25 | 2 | D/T | 4 |  | 1 | 0 | 1 | bar: Week 12
9.1.2 | Uitleg over elke sensor |  | 2016-11-25 | 6 | D/T | 4 | 9.1.1 | 3 | 1 | 4 |  | Week 12: 4
9.1.3 | Handleiding maken |  | 2016-11-25 | 10 | D/T | 4 | 9.1.2 | 5 | 4 | 9 |  | Week 12: 9
9.2 | 5 Stuks maken
9.2.1 | componenten bij bestellen |  | 2016-11-25 | 1 | Tim | 4 |  | 1 | 0 | 1 |  | Week 9: 6
9.2.2 | PCB's frezen |  | 2016-11-25 | 1 | D/T | 4 |  | 0.5 | 0 | 0.5 | bar: Week 13
9.2.3 | PCB's controleren |  | 2016-11-25 | 2 | D/T | 4 | 9.2.2 | 1 | 1 | 2 |  | Week 13: 1.5
9.2.4 | PCB's doormetaliseren |  | 2016-11-25 | 1 | D/T | 4 | 9.2.3 | 0.5 | 2 | 2.5 |  | Week 13: 2.5
9.2.5 | PCB's controleren |  | 2016-11-25 | 2 | D/T | 4 | 9.2.4 | 1 | 2.5 | 3.5 |  | Week 13: 3
9.2.6 | PCB's solderen |  | 2016-11-25 | 10 | D/T | 4 | 9.2.5 | 5 | 3.5 | 8.5 |  | Week 13: 8
9.2.7 | PCB's controleren |  | 2016-11-25 | 2 | D/T | 4 | 9.2.6 | 1 | 8.5 | 9.5 |  | Week 13: 9
9.2.8 | PCB's testen met stuurprogramma |  | 2016-11-25 | 2 | D/T | 4 | 9.2.7 | 1 | 9.5 | 10.5 |  | Week 13: 10
9.2.9 | PCB's controleren en repareren |  | 2016-11-25 | 2 | D/T | 4 | 9.2.8 | 1 | 10.5 | 11.5 |  | Week 13: 11